豫应院后〔2018〕20号

河南应用技术职业学院

关于印发《2018年“世界水日”、“中国水周”

宣传活动方案》的通知

校属各部门：

今年3月22日是第二十六届“世界水日”，3月22-28日是第三十一届“中国水周”。联合国确定2018年“世界水日”的宣传主题为“Nature for water”（借自然之力，护绿水青山）。我国纪念今年“世界水日”和“中国水周”活动的宣传主题为“实施国家节水行动，建设节水型社会”。

为认真开展好宣传活动，实施国家节水行动有关要求，以“世界水日”、“中国水周”为契机，宣传我国水资源现状及节约用水知识，提升广大师生惜水、爱水、护水的意识，结合我校工作实际，特制订《河南应用技术职业学院2018年“世界水日”、“中国水周”宣传活动方案》，现予印发，请各部门按照要求组织实施，认真执行。

附件：河南应用技术职业学院2018年“世界水日”、“中国水周”宣传活动方案

2018年3月19日

附件

河南应用技术职业学院

2018年“世界水日”、“中国水周”宣传活动方案

2018年3月22日是第二十六届“世界水日”，3月22-28日是第三十一届“中国水周”。为组织开展好今年的宣传活动，特制定如下宣传活动方案。

一、指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实施国家节水行动有关要求，坚持人与自然和谐共生，建设节水型社会，以“世界水日”、“中国水周”为契机，宣传我国水资源现状及节约用水知识，提升广大师生惜水、爱水、护水的意识，树立节水光荣、浪费可耻的正气，努力把我校建设成为生态文明的节水型高校。

二、宣传主题

联合国确定的2018年“世界水日”的宣传主题是“Nature for water”（借自然之力，护绿水青山）。水利部确定我国纪念2018年“世界水日”和“中国水周”活动的宣传主题为“实施国家节水行动，建设节水型社会”。

三、活动时间

3月22日至3月28日。

四、活动对象

河南应用技术职业学院全体师生。

五、活动安排

1．用校园广播向全院师生发出“节约用水倡议书”，张贴“世界水日”、“中国水周”宣传画，悬挂宣传横幅。 （节能办公室、后勤处、团委负责）

2．在运动场电子屏和北广场电子屏滚动播放水利部新闻宣传中心摄制的节水爱水公益广告和水利部普法办制作的水利法制宣传片《人•水•法》。（宣传部负责）

3．利用学校微信公众号、校园网络、宣传栏、LED电子屏幕、手机微信等平台发布“世界水日”、“中国水周”宣传口号及公益信息。（节能办公室、后勤处、宣传部、团委负责）

4．围绕“实施国家节水行动，建设节水型社会”主题，开展绘画、板报、摄影、书法作品等评选活动。（节能办公室、后勤处、各二级学院、团委负责）

5. 举行广场专题宣传活动。3月22日在学院北广场举行“世界水日”、“中国水周”启动仪式，以图片展示、视频展播、资料发放、宣传咨询等方式进行主题宣传。（节能办公室、后勤处、二级学院、宣传部、团委负责）

6．在学校网页上设置专栏，发布“世界水日”“中国水周”相关宣传报道，利用“双微”连续报道宣传活动相关消息。（节能办公室、后勤处、宣传部负责）

7．在学校各洗手间、开水房等用水设施旁张贴“节约用水”标识牌。（节能办公室、后勤处负责）

8．举行全体学生“实施国家节水行动，建设节水型社会” 签名活动。（节能办公室、后勤处、团委负责）

六、活动要求

1．各部门、各二级学院要围绕“实施国家节水行动，建设节水型社会”宣传主题，结合当前工作实际，向社会、向师生宣传党和国家的治水方针政策，要创新宣传方式，拓展宣传内容，充分发挥报刊、电视、网络和微博、微信等新媒体作用。

2．结合水法规宣传“四进”的要求，扩大宣传范围，注重宣传效果，有针对性地开展宣传工作。切实增强广大师生水法治、水生态与水安全意识。

3．要注意活动影像、图片、资料的收集整理，做好宣传活动总结，于4月5日前上报节能减排办公室（后勤处C104）。

节能减排办公室

2018年3月19日

河南应用技术职业学院办公室 2018年3月19日印发