河南化工职业学院文件

豫化院院字〔2013〕50号

〕5号

河南化工职业学院

关于印发《人才培养工作评估实施方案》的

通    知

院属各部门：

现将《河南化工职业学院人才培养工作评估实施方案》印发给你们，望结合实际，认真组织学习，及时贯彻落实，确保学院评估工作圆满完成。

附件：河南化工职业学院人才培养工作评估实施方案

二〇一三年九月十日

河南化工职业学院办公室 2013年9月10日印发

附件:

河南化工职业学院

人才培养工作评估实施方案

为强化学院内涵建设，提高人才培养质量，切实做好评估工作，根据《河南省教育厅关于做好高等职业院校人才培养工作评估的通知》精神，特制定人才培养工作评估实施方案。

- 指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大精神，以国家和河南省教育改革发展规划纲要为指针，以建设“省内一流的骨干高职院校”为奋斗目标 。依托河南经济社会发展，以学生全面发展为根本，以专业建设为重点，以教育教学改革为动力，以校企合作为平台，以师资队伍建设与实训基地建设为基础，以项目建设为引领，正确处理规模扩张与内涵建设、协调发展与突出特色、全面提高与重点突破、服务社会与自身发展等重大关系，全面提高人才培养质量，不断提高学院的综合实力和核心竞争力，在中原经济区建设和中原崛起、河南振兴的进程中更好地发挥示范和带动作用。

坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针，切实落实《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高〔2006〕16号）文件，加强内涵和教学基本建设，规范教学管理，以评估为契机，全面提高我院人才培养质量、办学水平、管理水平，形成自我约束、自我发展的机制。

二、工作目标与任务

（一）工作目标

通过全院教职工的共同努力，进一步改善办学条件，加强学院内涵建设，深化教育教学改革，全面提高办学水平、教学质量和管理水平，并在省教育厅人才培养评估工作中取得优异成绩。

（二）评估工作内容和任务分解

1.评估工作内容。评估工作按《高等职业院校人才培养工作评估方案》开展，内容包括两个方面：

（1）基于人才培养工作状态数据采集平台的内容，包括学院基本信息、院校领导、基本办学条件、实践教学条件、办学经费、师资队伍、专业、教学管理与教学研究、社会评价等9项35个方面。要系统地搜集、整理并提供相关数据和原始材料。

（2）基于评估指标体系的内容，包括领导作用、师资队伍、课程建设、实践教学、特色专业建设、教学管理、社会评价等7个主要评估指标、22个关键评估要素和74项重点考察内容。各部门要对照数据平台数据，根据《高等职业院校人才培养工作评估方案》，认真回顾和总结学院教育教学改革与发展的思路、成果、经验和特色，对学院的人才培养质量作出基本判断，找出存在的主要问题，解决的对策，并形成每年一度的质量报告，定期向社会公布，形成自我约束，自我发展机制。

2.任务分解

学院评估办根据《高等职业院校人才培养工作评估方案》的要求，对评估指标和工作任务进行了细化和分解。各部门要根据本部门的工作实际作进一步细化、分解，做到指标到岗，责任到人，奖惩分明。

三、组织领导机构和工作分工

依据《高等职业院校人才培养工作评估方案》的要求，学院成立评估工作领导小组，学院评估工作领导小组及职责分工如下：

（一）评估工作领导小组

组      长：郭改英

副  组  长：姚  勇

成      员：蒋清民  赵玉奇  朱东方   陈君丽

崔在伟  蔡  娜

主要工作职责：

学院评估工作领导小组是学院迎评创建工作的决策、领导机构，其主要职责为：

1.制定学院评估工作目标、总体思路、方案、实施意见和工作计划；

2.全面负责学院评估工作的运筹决策、组织领导、方案实施、考核及督察；

3.负责协调解决学院评估工作中的重大问题；

4.组织调配学院迎评创建所需的人、财、物等资源；

5.负责审定学院评估工作文件、自评报告、学院发展规划、特色专业建设规划等核心材料。

下设评估办公室：

主      任：赵玉奇

常务副主任：朱明悦

副  主  任：王  成  周  燕

成      员：张明杰  侯小兵  张忠勇  许  亦

主要工作职责：

学院评估办公室在评估领导小组领导下，负责评估日常组织、布置、指导、协调、检查、督促等工作。

（1）负责贯彻、落实学院评估工作的方针、总体思路和工作要求；

（2）负责起草学院迎评创建工作总体方案及各阶段工作计划；

（3）负责迎评创建工作的任务分解与落实；

（4）负责协调各工作组的评估工作，指导、汇总、整理、完善评估所需文字材料及相关佐证材料；

（5）负责组织、安排学院评估工作的研讨、汇报、讲座等活动；

（6）负责起草各类评估工作文件、通知、发布有关评估工作的各类信息；

（7）汇总处理学院各部门迎评过程中出现的一般问题和日常事务性工作；

（8）协调评估专题工作组、系部工作组和各级评估指标负责人的工作；

（9）负责指导学院评估网站的建设工作。

（二）评估专题工作组

1.数据采集组

分管领导： 姚  勇

组    长： 袁  泓

成    员：彭胜伟 刘小宝 孙超英 张  虎 陈跃兵   高新亮 袁清香 张振华 黄体锐 滕文锐 游  渊 王  成  邓艳丽 李凤银 崔  琳 赵  扬 李  敬 张召哲 徐  娟  李向民  马春燕 杨明杰

主要工作职责：

（1）负责学院人才培养工作状态数据采集、建立数据库工作；

（2）负责定期向省教育厅上报数据平台有关信息；

（3）负责学院评估档案的创建、接收、审查、归类、整理、保管及借阅工作；

（4）对学院各评估工作小组及各部门评估档案的归档进行指导。

2．教学工作组

分管领导： 赵玉奇

组    长： 朱明悦

成    员：蔡庄红 刘新奇 黄振中 徐咏冬 孙  勇   张  虎 袁宜芝 杨秀琴 杜建强 周  燕

主要工作职责：

（1）按照学院办学指导思想，进一步修订人才培养方案、教学计划和课程体系等，完善学院发展规划（结合区域社会经济发展十二五规划），构建教学质量保障体系；

（2）负责评估指标体系中涉及的教学管理工作资料的整理与归档；

（3）负责教学评估过程中所涉及到的专业剖析、教学设计、说课、深度访谈等相关工作。

3.学生工作组

分管领导：蒋清民

组    长：马伟强 杨秀琴

成    员：刘晓刚 杜建强 黄绿新 史菊梅 朱  冰   黄双成 王  雷 李兆楠 徐  娟 李海涛

（1）负责完善学院学风体系建设、校园文化建设及其相关制度建设等工作；

（2）负责组织对全院学生的迎评动员，负责学生工作方面的迎评准备；

（3）负责评估指标体系中涉及的学生管理工作资料的整理与归档。

4．后勤保障组

分管领导：朱东方

组    长：张何林

成    员：常新中 潘灵鑫 邓艳丽

（1）按照评估标准，提出加强我院基础条件建设的建议和措施，并尽快组织实施；

（2）对全院资产进行全面登记、检查，核查固定资产账、物、卡相符情况，形成或进一步完善常规管理机制；

（3）会同相关部门制定完善各类教学用房、教学（辅助）用房（场地）管理制度，形成科学有效的管理制度和运行机制；

（4）加强校园环境综合整治，校园安全设施、设备的安装和维护；

（5）负责评估日常保障和校园环境的清洁美化、布局及整治工作。

5．宣传报道组

分管领导：蒋清民

组    长：肖玉霞

成    员：杨秀琴 肖斌 张孝峰 黄体锐

（1）负责评估期间宣传报道；

（2）负责与有关媒体的沟通联系；

（3）完成宣传片拍摄工作；

（4）做好广播站、橱窗、黑板报、院报、学报等有关评估宣传工作；

（5）做好教职工评估动员、培训等宣传工作。

6.系部评估工作组

（1）化学工程系评估工作组：

分管领导：蒋清民

组    长：蔡庄红

（2）应用化学系评估工作组：

分管领导：朱东方

组    长：刘新奇

（3）机械电子系评估工作组：

分管领导：赵玉奇

组    长：徐咏冬

（4）经济贸易系评估工作组：

分管领导：郭改英

组    长：孙  勇

（5）信息工程系评估工作组：

分管领导：姚  勇

组    长：黄振中

（6）公共课教学部评估工作组：

分管领导：蔡  娜

组    长：袁宜芝

（7）思想政治理论教学部评估工作组：

分管领导：陈君丽

组    长：袁宜芝

（8）体育工作部评估工作组：

分管领导：崔在伟

组    长：杜建强

（9）心理健康教育中心评估工作组：

分管领导：蔡  娜

组    长：杨秀琴

主要工作职责：

（1）贯彻、落实学院迎评创建工作的方针、思路和工作计划；

（2）制定本部门迎评创建工作方案及阶段工作计划，并制定相应措施，及时检查评估任务落实情况；

（3）负责本部门人才培养工作状态数据采集汇总和上报工作；

（4）负责本系特色专业建设规划和专业剖析工作；

（5）认真贯彻落实高等职业院校人才培养工作评估按照“以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合发展道路”的办学要求，总结办学经验，做好专业建设工作。

7．评估督导组

分管领导：郭改英

组    长：薄新党

成    员：袁  泓  朱明悦  孙  岩  柴凤兰

主要工作职责：

定期监督和检查各评估专题工作组、各部门和各二级指标责任人评估工作的进展情况，并针对评估过程中存在的问题提出整改要求或建议。

四、工作步骤

为扎实推进我院评估工作，体现“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”二十字方针，根据省教育厅确定的评估时间要求，我院评估工作分以下四个阶段进行，其中前三个阶段是评估阶段，最后一个阶段是迎评阶段。

第一阶段：动员准备阶段（2013年6月—8月）

1.召开动员大会，深入宣传发动；

2.召开评估工作领导小组会议，研究、部署评估相关工作；

3.印发相关评估文件资料，各部门组织学习并深入领会文件精神；

4.开展培训，熟悉评估项目内容及内涵要求；

5.组织相关人员外出考察，学习借鉴兄弟院校的办学经验及评估工作经验；

6.建设评估网站，做好评估宣传；

7.根据省教育厅《高等职业院校人才培养工作状态数据采集平台》年报要求，按照分工要求，总结填报2013的相关数据。

第二阶段：建设整改阶段（2013年9月—12月）

1.外聘专家来我院举行评估专题讲座；

2.评估办公室根据省教育厅人才培养工作评估方案，细化分解评估指标体系工作任务，落实责任部门并签订责任书。各工作组、相关部门进一步细化分解任务，明确要求，落实责任，同时制定工作计划和方案，全力开展各项建设工作；

3.各工作组、相关部门对照数据平台和指标体系，统计、核定有关数据，定期逐项检查、分析存在差距与不足，提出整改意见和建议，制定整改建设方案，报学院批准后，及时整改或建设；

4.做好所需资料、信息的收集和整理工作，并按要求报送到数据采集工作组和教学工作组。

第三阶段：检查整改阶段（2014年1月—2014年2月）

1.组织校内专家进行模拟评估，提出整改意见。教学工作组根据校内专家组的整改意见，按要求整理所采集的数据资料，形成自评报告；

2.聘请校外专家到我校进行诊断性评估，并根据整改意见进行整改，教学工作组认真修改自评报告；

3.全面完成所有材料（含佐证材料）并汇总。

第四阶段：迎接评估阶段（2014年3月—5月）。

1.在民主讨论的基础上，由院党委审定，修改完善后形成自评报告及相关材料，在评估前一个月在校内网上向社会公布，并上报教育厅；

2.建立迎评工作机构，制定工作方案，准备迎评；

3.接受专家组对我院的人才培养工作水平评估。同时根据专家意见实施整改工作，在规定的时间内完成整改任务。

五、几点要求

（一）统一认识，加强领导

评估工作为学院改革和发展提供了一个极好的机遇和平台。学院的各项工作要围绕有利于人才培养工作展开，以评估统领教育教学工作。各部门负责人要根据分工和职责加强对评估工作的领导，处理好评估工作与日常工作的关系，处理好评估与迎评的关系，树立“评是手段，建是目的”的正确评估观，及时组织、检查、处理、通报相关工作，确保相关工作开展及时、到位、高效。

（二）深入学习，全员参与

学院以及各部门将通过多种渠道，利用多种形式组织广大师生学习有关文件和要求，对评估方案和要求做到“人人皆知、人人明白”。要举全院之力，以评促建、以评促改、以评促管。形成“人人重视评估，人人关心评估，人人参与评估，人人为评估做贡献”的良好氛围，提高迎评促建工作的质量、效率和效果。

（三）认真自评，加强建设

在评估过程中，要围绕方案中的9项人才培养工作状态数据采集任务和7个主要评估指标任务开展自评工作。针对自评中发现的差距、薄弱环节和存在问题，及时研究，及时建设，及时整改，确保评估工作取得优异成绩，促进学院人才培养工作质量不断提升。

（四）目标明确，奖惩分明

人才培养工作是系统性工作，涉及学院各部门。全院上下要加强沟通和协调，密切配合；各部门各工作组要根据职责和分工按要求完成自评任务和数据上报工作，确保责任目标落实到位。

学院的评估工作严格执行目标责任制度和问责制，并建立激励机制，对任务完成较好的部门和个人进行嘉奖；对工作任务落实不到位，马虎应付的部门和个人进行问责。