河南应用技术职业学院文件

豫应院〔2018〕49号

河南应用技术职业学院

关于印发《迎接全省教育系统安全稳定工作督导检查实施方案》的通知

校属各部门：

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及教育部关于安全稳定工作的决策部署，筑牢安全稳定防线，根据省高校工委、省教育厅对全省教育系统开展安全稳定督导检查工作的安排和要求，研究制定《迎接全省教育系统安全稳定工作督导检查实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻落实。

附件：

- 河南应用技术职业学院迎接全省教育系统安全

- 稳定工作督导检查实施方案

- 河南应用技术职业学院安全稳定工作任务分解

- 清单

2018年5月10日

附 件1

河南应用技术职业学院

迎接全省教育系统安全稳定工作督导检查

实施方案

为加强学校安全稳定工作，推进综合治理，按照省委高校工委、省教育厅对全省教育系统开展安全稳定工作督导检查的要求，根据《全省教育系统安全稳定工作督导检查实施方案》，制定本方案。

- 一、指导思想及工作目标

深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于加强安全稳定工作的一系列重要讲话要求，全面落实省委、省政府及教育部关于加强学校安全稳定工作的决策部署，坚持“三管三必须”及党政同责、一岗双责，全面深入细致排查安全稳定工作方面隐患，堵塞安全稳定管理漏洞，强化风险管控措施，做到全覆盖、无死角、零容忍。以迎接督导检查为契机，构建长效机制，提高领导责任意识，增强广大师生的安全意识，排查各类安全稳定隐患，及时整改，彻底消除，有效化解安全稳定风险，确保学校安全稳定。

二、时间进度及工作安排

2018年5月10日开始至 6月18日结束，为期40天，分三个阶段进行。

（一）自查整改阶段（5月10日至5月20日）。按照全省统一部署，成立学校领导小组，制定工作方案，召开全校动员部署会议，确定目标，明确职责，分解任务，采取措施，全面彻底地进行安全稳定隐患大检查，对排查出的隐患、问题制表列出清单，建立台账，制订整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限，并对学校安全稳定状况进行全面自评。

（二）迎接检查阶段（5月21日至6月9日）。对整改情况再次排查，整理档案资料，迎接教育厅督查。认真听取教育厅督导检查组反馈意见，按照建议和要求，彻底整改存在的问题。

（三）总结提高阶段（6月10日至6月18日）。高度重视安全稳定工作，对照台账按期整改，根据省教育厅督导检查组安全稳定工作督导检查的要求，对工作部署、隐患排查及整改情况进行深入细致梳理，认真总结，形成专题报告。通过本次安全稳定工作督导检查进一步完善各项管理制度，建立我校安全稳定工作长效机制。

三、任务分解

按照全方位、全覆盖、全要素的要求，制定安全稳定工作任务分解表。对学校安全稳定16个领域各项工作（详见附件2）责任到相关部门，层层落实。针对今年易发多发安全问题的领域，重点排查，限时整改，确保彻底消除安全隐患。

四、工作要求

（一）高度重视，加强领导。

成立学校安全稳定工作领导小组：

组长：姚勇

副组长：蒋清民、朱东方、薄新党

成员：各部门负责人。

学校安全稳定工作领导小组指导学校安全稳定工作，始终把安全稳定放在工作首位，认真做好迎接大检查的各项工作。加强对学校安全稳定工作的组织实施，制定具体排查和整改工作方案，认真部署、迅速实施。

（二）及时排查，及时整改。要坚持边排查边整改，以迎接检查促进整改。对排查中发现的隐患和问题，能整改的要立即采取有效措施予以整改；暂时不能立即整改的，要制定并落实防范措施，指定专人盯守，限期整改、跟踪落实。

（三）加强宣传，认真总结。要以迎接此次督导检查为契机，充分利用广播、微信、QQ等自媒体，加大安全稳定工作的宣传和舆论监督力度。迎接督导检查期间，各部门要随时跟踪安全稳定工作情况，实地督查结束后，按照督导检查组反馈的建议和要求，彻底整改存在的问题，并将整改的情况认真梳理总结。各部门要以本次督导检查为契机，建立安全稳定工作长效机制，有效化解安全稳定风险，确保学校安全稳定。

附 件2

河南应用技术职业学院安全稳定工作任务分解清单

| 序号 | 项目 | 内容 | 任务落实部门 | 负责领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全稳定领导责任制落实情况 | 落实《河南省教育系统综合治理与安全工作领导责任制实施细则》情况，安全稳定组织机构是否健全，责任明确 | 党委办公室 | 蒋清民 |
|  |  | 安全稳定工作是否纳入本单位年度工作规划，并签订目标责任书 |  |  |
|  |  | 党委（党组）会议是否定期研究安排安全稳定工作 |  |  |
|  |  | 安全稳定工作是否部署及时，开展扎实 |  |  |
| 二 | 政治稳定 工作 | 意识形态工作责任制落实情况 | 党委办公室 | 蒋清民 |
|  |  | 加强思想政治教育工作情况 |  |  |
|  |  | - 加强课堂、论坛、讲座、研讨会、校园网、学生社团等管理情况 |  |  |
|  |  | 积极排查整治校园周边非法宗教聚会点情况 |  |  |
|  |  | 对学生的传销、诈骗、校园贷防范情况 |  |  |
|  |  | 积极防范处理社会人员进入校园煽动、串联、制造事端等情况 |  |  |
|  |  | 认真开展反恐反邪教防渗透工作情况 |  |  |
| 三 | 矛盾排查 化解工作 | 落实信访工作责任制，主要是落实“党政同责、一岗双责”和“管业务必管信访”的工作原则情况 | 党委办公室 | 蒋清民 |
|  |  | 是否信访工作机构健全，畅通信访渠道 |  |  |
|  |  | 加强信访干部队伍建设工作情况 |  |  |
|  |  | 办理群众来访、来信等信访和网上信访事项情况 |  |  |
|  |  | 原民办教师群体和中师生群体信访问题稳控化解工作情况 |  |  |
|  |  | 中央巡视组移交案件的办理情况 |  |  |
|  |  | 是否有因矛盾调处不当引发的群体性事件、恶性案事件 |  |  |
|  |  | 中小学教师工资待遇政策落实情况。 |  |  |
| 四 | 师德师风建设和工作人员管理 | 严把教师入口关，从源头上防止不合格人员进入教师队伍情况 | 教务处 | 赵玉奇 王建新 |
|  |  | 开展师德教育情况 |  |  |
|  |  | 强化教师日常管理情况，规范从教行为情况 |  |  |
|  |  | 落实师德“一票否决制”，严肃处理师德失范行为情况 |  |  |
|  |  | 严格临时聘用人员条件、渠道和程序，并加强日常管理，避免失察漏管情况 |  |  |
|  |  | 是否认真排查教职员工中有无易肇事肇祸者、潜在暴力倾向的精神病人、上访人员、对社会不满人员等，防范和避免内部人员发生侵害学生的事件 |  |  |
| 五 | 安全法治 和心理健康教育 | 开展国家安全教育，《国家安全法》和《反间谍法》宣传工作情况 | 保卫处 | 薄新党 罗昭先 |
|  |  | 把提高学生安全意识和自我防护能力作为素质教育的重要内容，着力提高学校安全教育的针对性和实效性情况 |  |  |
|  |  | 适当增加反欺凌、反暴力、反恐怖行为、防范针对未成年人犯罪行为等内容，引导学生明确法律底线和行为边界，强化规则意识情况 |  |  |
|  |  | 利用河南省学校安全教育平台开展专题教育情况 |  |  |
|  |  | 加强师生心理健康教育，做好心理健康和心理危机排查，完善心理健康服务体系，加强人文关怀和心理疏导情况 | 心理健康 教育中心 | 蒋清民 |
|  |  | 中小学每月、幼儿园每季度至少组织一次应急疏散演练情况 | 保卫处 | 薄新党 罗昭先 |
|  |  | 是否按照教育部《关于做好预防中小学沉迷网络教育引导工作的通知》要求，有针对性的做好中小学生沉迷网络的教育引导工作 |  |  |
| 六 | 安全风险防控体系建设 | 是否按照要求设立有安全管理机构，配备专兼职保卫人员配，并必要的防卫性器械、通讯设备，做到机构、人员、职责、经费、场所、装备“六落实” | 保卫处 | 薄新党 罗昭先 |
|  |  | 落实门卫值班制度，建立外来人员、车辆登记以及学生、幼儿接送等安全管理和安全检查制度，严禁未经许可人员进入校园，严防管制刀具、易燃易爆等危险物品带入校园工作情况 |  |  |
|  |  | 加大校园重点部位安防系统建设，完善入侵报警装置、视频监控装置、紧急报警装置、电子巡查系统建设情况 |  |  |
|  |  | 是否根据校园及周边治安、交通环境实际情况，在学校周边设置减速带、警示标志等，在学校门口设置隔离栏、升降柱等硬质防冲撞设施，乡镇农村校园要逐步完善围墙等物防设施，实行封闭管理 |  |  |
| 七 | 消防安全 | 组织开展电气火灾综合治理、高层建筑防火综合治理情况 | 保卫处 | 薄新党 罗昭先 |
|  |  | 是否按照有关要求，配置消防设施、器材及基本的灭火救援装备，并定期组织检测维修，确保消防消防设施和器材完好 |  |  |
|  |  | 消防安全责任制落实、日常防火检查巡查、建筑消防设备设施和安全出口及疏散通道是否符合要求 |  |  |
|  |  | 是否按照要求开展消防安全教育，定期组织演练，将消防知识教育纳入军训内容 |  |  |
| 八 | 校车及 交通安全 | 校车安全管理工作协调机制建立，工作开展，作用发挥情况 | 院长办公室 | 姚勇 |
|  |  | 校车服务方案制定和实施情况 |  |  |
|  |  | 相关部门共同做好校车安全管理工作情况，在校车许可、安全监管工作中职责履行情况 |  |  |
|  |  | 学生上下学交通安全教育，驾驶员、随车照管人员安全教育培训工作情况 |  |  |
|  |  | 协调有关部门做好学校周边的安全警示牌、交通信号灯、斑马线、减速带等安全设施的配备情况 |  |  |
|  |  | 校园内交通标识和减速带等设施是否齐全，是否合理设置停车泊位，有无乱停乱放现象 |  |  |
| 九 | 食品安全及 疾病防控 | 学校食堂是否达到安全标准 | 膳食中心、 后勤处 | 朱东方 薄新党 |
|  |  | 校园内副食品店、超市和餐饮点是否符合食品安全标准 |  |  |
|  |  | 学校食品安全管理制度是否完善 |  |  |
|  |  | 食堂食品采购、存储、加工、销售等各环节操作程序是否规范 |  |  |
|  |  | 对学校食堂从业人员的教育与管理情况 |  |  |
|  |  | 落实传染病防控及报告制度情况 |  |  |
| 十 | 教学教育设施和自然灾害防范 | 校舍、围墙、体育等教学教育设施定期排查情况 | 后勤处 | 朱东方 薄新党 |
|  |  | 洪灾、泥石流、雷电等重大自然灾害应对措施，开展防灾减灾知识和技能教育情况 |  |  |
| 十一 | 危险化学品和特种设备安全 | 扎实开展危化品综合治理 | 实训中心 | 赵玉奇 王建新 |
|  |  | 危险化学品仓库设置是否符合要求，有无安全隐患 |  |  |
|  |  | 是否严格执行国家《危险化学品安全管理条例》，对危险化学品实行专室存放、铁门铁锁、双人双锁，并建立严格的进货、购买、领用、登记等管理规范 |  |  |
|  |  | 实验设施设备是否安全运行，重点部位自动监控、泄漏检测报警、通风、防火防爆设施设置维护及运行情况 |  |  |
|  |  | 加强锅炉、电梯、压力容器、管道以及气体钢瓶、高压灭菌锅等特种设备的安全管理情况，特种设备管理人员是否持证上岗，对特种设备是否加强日常检查保养，委托专业公司定期检测维修 |  |  |
| 十二 | 预防未成年人溺亡工作 | 通过公共安全教育课、校园宣传等形式开展预防溺水安全教育情况； | 学生处 | 蒋清民 罗昭先 |
|  |  | 通过河南省学校安全教育平台开展防溺水专题教育完成情况 |  |  |
|  |  | 通过校讯通、短信、微信等向学生家长每周发送不少于一次防溺水提醒信息情况 |  |  |
|  |  | 教育部《致全国中小学生家长的一封信》和省专项办《告家长书》发放情况 |  |  |
| 十三 | 网络安全 | 否严格落实网络安全等级保护制度，按照《网络安全法》规定，全面是推进重要信息系统定级备案、等保测评和问题整改 | 信息中心 | 蒋清民 刘效平 |
|  |  | 以电子邮件系统、门户网站系统和其他关键信息安全基础设施为重点，开展网络安全整治活动情况 |  |  |
|  |  | 按照国家信息安全政策和标准规范要求，建立健全信息安全管理规章制度，加强网络与信息系统防病毒、防攻击、防篡改、防瘫痪、防泄密等技术措施情况 |  |  |
| 十四 | 校园周边环境治理 | 联合有关部门开展整治，治安、交通秩序、出版物市场、住宿场所、食品安全秩序情况，校园周边无各类非法经营、无违章搭建，机动车、非机动车是否乱停乱放，有无商贩摊点，中小学200米内有无设立网吧、歌舞娱乐场所等情况 | 保卫处 | 薄新党 罗昭先 |
|  |  | 城市学校重点时段落实护学岗情况 |  |  |
|  |  | 扫黑除恶工作专项工作开展情况 |  |  |
|  |  | 扫黄打非工作开展情况 |  |  |
| 十五 | 校园欺 凌治理 | 建立健全协调机制情况，教育行政部门是否会同有关部门建立防治学生欺凌的工作协调机制，学校是否成立学生欺凌治理委员会 | 学生处 | 蒋清民 罗昭先 |
|  |  | 教育宣传情况，是否学期开学时集中开展教育，定期进行学生欺凌防治专题教育；是否组织教职工集中学习对校园欺凌事件预防和处理的相关政策、措施和方法等；是否对家长开展培训，落实监护责任 |  |  |
|  |  | 是否建立健全防治学生欺凌工作各项规章制度，制定完善校园欺凌的预防和处理制度、措施，建立校园欺凌事件应急处置预案 |  |  |
|  |  | 是否定期开展针对全体学生的防治学生欺凌专项排查，及时查找可能发生欺凌事件的苗头迹象或已经发生、正在发生的欺凌事件，积极处置校园欺凌事件，严肃处理实施欺凌的学生，对涉嫌违法犯罪及时向政法部门报案并配合处理 |  |  |
| 十六 | 高考安全工作 | 是否组织召开了招委会议，明确各部门责任，签订高考安全责任书 | 招生处 | 陈君丽 |
|  |  | 开展考试环境综合治理四个专项行动情况 |  |  |
|  |  | 考点考场准备是否充分到位 |  |  |
|  |  | 考务人员抽调、培训是否到位 |  |  |
|  |  | 保密室是否经保密部门检查验收合格，保密人员选聘、集中教育情况 |  |  |
|  |  | 标准化考点系统和考务综合管理平台调试准备情况 |  |  |
|  |  | 考生诚信教育、警示教育情况 |  |  |
|  |  | 无声入场、统一文具及考生身份验证、无线电作弊防控等准备情况 |  |  |

河南应用技术职业学院办公室 2018年5月10日印发